name: “Project Charter” template_version: “0.0.0” status: “Active” category: “Governance” authority: “Implementing AS9100 8.5.6” file_path: “Phase 1/project-charter.md” —

# ERP Implementation Project Charter

Artifact ID: ERP001
Artifact Name: “ERP Implementation Project Charter”
Template Version: 0.0.0
Status: Active
Authority: “Implementing AS9100 8.5.6”
File Path: Phase 1/project-charter.md

Usage note: İsteğe Bağlı olarak işaretlenen alanlar yalnızca proje başlatma aşamasında bilginin gerçekten mevcut olmadığı durumlarda ertelenebilir ve planlama sürecinde tamamlanması için bir yaklaşım belirlenmiş olmalıdır. Proje Başlatma Belgesi, kapsamlı proje yönetim planının yerine kullanılmamalıdır.

## Proje Kimliği

| — | — |
| --- | --- |
| Proje Adı | ERP Entegrasyonu Proje Başlatma Aşaması |
| Proje ID / Kodu | ERP001 |
| Proje Türü | Değişiklik Yönetimi Sürecinin Oluşturulması |
| Başlatma Belgesi Tarihi | 22.09.2026 |
| Belge Versiyonu | .v000 |
| Hazırlayan | Ezgi ÖZCAN |

## 1 — Proje Tanımı

Kuruluşta üretim, kalite, stok, müşteri siparişleri ve izlenebilirlik süreçleri ağırlıklı olarak kişisel bilgi, sözlü iletişim ve sınırlı kayıtlarla yürütülmektedir. Bu durum süreçlerin standardizasyonunu, izlenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır.

Kuruluş tarafından Scienta ERP sistemi satın alınmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Ancak ERP sisteminin kontrollü, planlı ve doğrulanmış şekilde devreye alınabilmesi amacıyla sistematik bir uygulama projesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu proje, ERP sisteminin AS9100 Rev.D kalite yönetim sistemi gereklilikleri doğrultusunda planlı şekilde uygulanmasını, süreçlerle bütünleştirilmesini ve etkin kullanımının doğrulanmasını amaçlamaktadır.

## 2 — Proje Gerekçesi

Kuruluş bünyesinde operasyonel süreçlerin daha etkin, kontrollü ve izlenebilir şekilde yönetilmesi amacıyla ERP sistemi kullanımına geçiş kararı alınmıştır. ERP sisteminin devreye alınması ile birlikte teklif, sipariş, üretim, malzeme yönetimi, kalite kontrol, izlenebilirlik ve sevkiyat süreçlerinde standart bir bilgi akışı oluşturulması hedeflenmektedir.

Mevcut durumda süreçlerin önemli bir bölümü kişisel bilgi, manuel takip ve bölümler arası sözlü iletişim ile yürütülebilmekte olup bu durum süreç standardizasyonu, kayıtların sürekliliği, veri doğruluğu ve geçmişe dönük izlenebilirlik açısından iyileştirme ihtiyacı oluşturmaktadır.

ERP sisteminin kuruluş süreçlerine plansız ve kademeli olmayan şekilde dahil edilmesi; eksik veri girişi, süreçlerin farklı şekillerde uygulanması, kullanıcı sorumluluklarının net olmaması ve oluşturulan kayıtların doğrulanamaması gibi risklere neden olabileceğinden, ERP uygulamasının kontrollü bir proje yaklaşımı ile yönetilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu proje ile ERP sisteminin kuruluş ihtiyaçlarına ve AS9100 Rev.D kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun şekilde yapılandırılması, süreçlerle entegrasyonunun sağlanması, gerekli veri standartlarının oluşturulması, kullanıcı yetkinliklerinin geliştirilmesi ve sistem kullanım etkinliğinin doğrulanabilir yöntemlerle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

## 3 — Proje Amacı

Kuruluşta ERP sisteminin kontrollü, doğrulanmış ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasını sağlayarak operasyonel süreçlerin dijital ortamda etkin şekilde yönetilmesini sağlamak.

## 4 — Proje Hedefleri

Bu proje kapsamında aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır:

-ERP sisteminin kuruluş operasyonel süreçlerine uygun şekilde uygulanması ve süreçlerin ERP üzerindeki karşılıklarının belirlenmesi, -Teklif, sipariş, üretim, malzeme yönetimi, kalite kontrol, izlenebilirlik ve sevkiyat süreçleri için gerekli bilgi akışlarının tanımlanması ve ERP sistemi ile ilişkilendirilmesi, -ERP içerisinde kullanılacak ana veri yapılarının (stok kartları, ürün bilgileri, operasyonlar, rotalar, ürün ağaçları ve ilgili kayıt yapıları) standart hale getirilmesi, -ERP kayıtlarının doğru, eksiksiz ve izlenebilir şekilde oluşturulmasını sağlayacak veri giriş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi, -ERP uygulamasının pilot kullanım sürecinin planlı şekilde yürütülmesi, uygulama sonuçlarının doğrulanması ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi, -ERP sistemi kullanımına yönelik görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, -ERP kullanıcılarının sistem kullanımına yönelik gerekli eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi, -ERP sistemi üzerinden oluşturulan kayıtların AS9100 Rev.D gereklilikleri kapsamında objektif kanıt olarak kullanılabilecek seviyeye getirilmesi, -ERP kullanım etkinliğinin performans göstergeleri (KPI) aracılığıyla izlenmesi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.

## 5 — Proje Kapsamı

Bu proje, kuruluş bünyesinde kullanılmaya başlanan ERP sisteminin kontrollü, izlenebilir ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasını kapsar.

Proje kapsamında ERP sisteminin kuruluş operasyonel süreçleri ile entegrasyonunun sağlanması, gerekli veri yapılarının oluşturulması, süreçlerin ERP üzerindeki karşılıklarının belirlenmesi, kullanıcı sorumluluklarının tanımlanması ve sistem kullanım etkinliğinin doğrulanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yer almaktadır:

- Operasyonel Süreçlerin ve Gereksinimlerin Belirlenmesi Kuruluşun mevcut operasyonel süreçlerinin incelenmesi, Süreçlerde kullanılan bilgi, kayıt ve çıktıların belirlenmesi, ERP kullanımında ihtiyaç duyulan gereksinimlerin tanımlanması, Süreçler ile ERP fonksiyonlarının ilişkilendirilmesi.

- ERP Sistem Yapısının Oluşturulması ve Uygulanması ERP modüllerinin operasyonel ihtiyaçlara uygun kullanımının belirlenmesi, Süreç adımlarının ERP üzerindeki karşılıklarının tanımlanması, Kullanılacak kayıt yapılarının ve bilgi akışlarının oluşturulması, Gerekli sistem ayarlarının ve kullanım kurallarının belirlenmesi.

- Ana Veri ve Veri Standardizasyonu Çalışmaları Stok kartlarının oluşturulması ve standartlaştırılması, Ürün bilgilerinin tanımlanması, Ürün ağaçları ve operasyon bilgilerinin oluşturulması, Kodlama ve isimlendirme kurallarının belirlenmesi, ERP içerisinde kullanılacak veri giriş standartlarının oluşturulması.

- Pilot Uygulama ve Sistem Doğrulama Çalışmaları Seçilen siparişler üzerinden ERP kullanımının pilot olarak uygulanması, Oluşturulan kayıtların doğrulanması, Süreç akışlarının ve izlenebilirlik gerekliliklerinin kontrol edilmesi, Tespit edilen eksikliklerin ve geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi.

- Kullanıcı Yönetimi ve Yetkinlik Geliştirme ERP kullanıcı rollerinin ve sorumluluklarının belirlenmesi, Kullanıcı eğitimlerinin planlanması ve uygulanması, Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi, Kullanıcıların sistemi doğru şekilde kullanabilecek yetkinliğe ulaştırılması.

- Performans Takibi ve Sürekli İyileştirme ERP kullanım etkinliğinin izlenmesi, Performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi, Sistem kullanım sonuçlarının değerlendirilmesi, İyileştirme faaliyetlerinin planlanması.

Proje kapsamında ERP sisteminin; teklif, sipariş, üretim planlama, malzeme yönetimi, kalite kontrol, izlenebilirlik ve sevkiyat süreçlerini destekleyecek şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

## 5 — Kapsam Dışı

Bu proje kapsamında ERP sisteminin kuruluş operasyonel süreçlerine entegrasyonu, temel veri yapılarının oluşturulması ve etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Aşağıda belirtilen konular mevcut proje kapsamı dışında değerlendirilmekte olup, kuruluş ihtiyaçları ve ERP kullanım olgunluğu doğrultusunda ilerleyen dönemlerde ayrı çalışmalar kapsamında ele alınabilecektir.

-ERP sisteminin tüm modüllerinin aynı anda devreye alınması ve aktif kullanıma geçirilmesi, -Finans, muhasebe, mali işler ve benzeri idari süreçlerin ERP sistemi üzerinden yönetilmesine yönelik çalışmalar, -İnsan kaynakları, personel yönetimi ve bordro süreçlerinin ERP sistemine aktarılması, -İleri seviye satış analizleri, performans raporları ve yönetimsel analiz ekranlarının geliştirilmesi, -ERP sistemi dışında kalan mevcut yazılım ve bilgi sistemlerinin entegrasyon çalışmaları, -Kuruluşun mevcut operasyonları dışında yeni iş modelleri veya yeni süreçlerin ERP sistemi üzerinden oluşturulması, -ERP kullanımına bağlı olmayan organizasyonel yeniden yapılanma faaliyetleri.

Kapsam dışı olarak belirtilen konular, ERP sisteminin temel kullanımının doğrulanması ve mevcut proje hedeflerinin tamamlanmasının ardından kuruluş öncelikleri doğrultusunda yeniden değerlendirilebilir.

## 6 — Proje Başarı Kriterleri

ERP uygulama projesinin başarılı olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanması hedeflenmektedir:

-ERP sisteminin kuruluşun temel operasyonel süreçlerini destekleyecek şekilde uygulanmış olması, -Teklif, müşteri siparişi, üretim, kalite kontrol ve sevkiyat süreçleri arasındaki bilgi akışının ERP sistemi üzerinden takip edilebilir hale getirilmesi, -Operasyonel süreçlerde ihtiyaç duyulan temel kayıtların standart bir yapıda oluşturulması ve sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi, -Ürün, malzeme, operasyon ve üretim bilgilerinin belirlenen kurallar doğrultusunda ERP sistemi içerisinde oluşturulması ve güncellenebilmesi, -Üretim süreçlerinde kullanılan iş emirleri, operasyon bilgileri ve ilgili kayıtların doğru şekilde oluşturulabilmesi, -Kalite kontrol faaliyetlerine ilişkin kayıtların ERP sistemi üzerinden takip edilebilir ve doğrulanabilir şekilde oluşturulabilmesi, -Ürün uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen son kontrol ve kalite faaliyetlerinin kayıt altına alınabilmesi, -ERP sistemi içerisinde oluşturulan kayıtların geçmişe dönük takip ve inceleme yapılmasına imkan sağlayacak seviyede olması, -ERP kullanıcılarının görevlerine uygun şekilde sistemi kullanabilecek bilgi ve yetkinliğe sahip olması, -ERP uygulamasının belirlenen performans göstergeleri (KPI) aracılığıyla izlenebilir hale getirilmesi, -Uygulama sürecinde belirlenen eksikliklerin değerlendirilmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması ve sistem kullanımının sürdürülebilir hale getirilmesi.

Proje başarı kriterleri, ERP sisteminin yalnızca teknik olarak kullanılabilir olmasını değil; kuruluş süreçlerini destekleyen, kayıt bütünlüğü sağlayan ve kalite yönetim sistemi kapsamında objektif kanıt oluşturabilecek etkin bir yönetim aracı haline gelmesini esas almaktadır.

## 7 — Proje Kısıtları

ERP uygulama projesi yürütülürken aşağıdaki mevcut durumlar proje faaliyetlerini etkileyebilecek kısıtlar olarak değerlendirilmiştir:

-Kuruluşta ERP kullanımının başlangıç aşamasında olması ve sistem kullanım deneyiminin sınırlı olması, -Mevcut operasyonel süreçlerin önemli bir bölümünün yazılı standartlara tamamen aktarılmamış olması, -Bazı süreç bilgilerinin çalışan deneyimine ve mevcut uygulamalara bağlı olarak yürütülmesi, -ERP sisteminin başlangıç aşamasında sınırlı sayıda kullanıcı tarafından yönetilmesi, -Organizasyon yapısının ve görev sorumluluklarının ERP süreçlerine paralel olarak geliştirilmesi gerekliliği, -Ana veri yapılarının (ürün, malzeme, operasyon ve ilgili kayıtlar) proje sürecinde oluşturulacak olması, -ERP uygulama çalışmalarının devam eden operasyonel faaliyetlerle birlikte yürütülecek olması.

Belirtilen kısıtların proje başarısı üzerindeki etkileri risk değerlendirme çalışmaları kapsamında değerlendirilecek ve gerekli kontrol faaliyetleri planlanacaktır.

## 8 — Proje Varsayımları

Proje planlaması aşağıdaki varsayımlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir:

-Yönetimin ERP uygulamasının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli desteği sağlayacağı, -ERP sistemine erişimin ve teknik altyapının proje süresince kullanılabilir olacağı, -Süreç bilgisine sahip çalışanların ihtiyaç duyulan analiz ve doğrulama çalışmalarına katkı sağlayacağı, -ERP uygulaması için gerekli bilgi ve verilerin ilgili süreçlerden temin edilebileceği, -Proje çıktılarının kuruluşun kalite yönetim sistemi geliştirme çalışmalarını destekleyeceği.

## 9 — Proje Yönetimi ve Sorumluluk Yaklaşımı

ERP uygulama projesinin başlangıç aşamasında analiz, planlama, veri oluşturma ve sistem geliştirme faaliyetleri proje sorumlusu tarafından yürütülmektedir.

Projenin ilerleyen aşamalarında ERP sisteminde görev alacak kullanıcıların ve ilgili süreç sorumlularının belirlenmesi, görev ve yetkinliklerinin tanımlanması planlanmaktadır.

ERP kullanımının yaygınlaştırılması ile birlikte ilgili çalışanların sorumlulukları; süreç ihtiyaçları, ERP fonksiyonları ve kalite yönetim sistemi gereklilikleri doğrultusunda belirlenecek ve görev tanımlarına aktarılacaktır.

Proje kapsamında sorumluluklar, ilgili aşamanın gerekliliklerine göre kademeli olarak oluşturulacaktır.

## 10 — Proje İlkeleri

ERP uygulama projesi aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda yürütülecektir:

-Süreç Odaklı Yaklaşım

ERP sistemi, mevcut yazılım özelliklerine göre süreçleri şekillendirmek yerine; kuruluşun operasyonel ihtiyaçları, kalite yönetim sistemi gereklilikleri ve müşteri beklentileri dikkate alınarak uygulanacaktır.

-Gerçek Duruma Dayalı Dokümantasyon

Kuruluşta mevcut olmayan uygulamalar veya kayıtlar varmış gibi dokümante edilmeyecek, süreçler gerçek uygulamalar üzerinden analiz edilerek geliştirilecektir.

-Kontrollü Değişiklik Yönetimi

ERP uygulaması kuruluş süreçlerinde meydana gelen bir değişiklik olarak ele alınacak; değişikliklerin etkileri değerlendirilecek, gerekli kontroller planlanacak ve uygulama sonuçları doğrulanacaktır.

-İzlenebilirlik ve Kayıt Bütünlüğü

ERP içerisinde oluşturulan kayıtların doğru, eksiksiz, erişilebilir ve geçmişe dönük incelemeye uygun olması hedeflenecektir.

-Kademeli Uygulama

ERP sistemi tek aşamada tüm organizasyona uygulanmak yerine; analiz, veri oluşturma, pilot uygulama, doğrulama ve yaygınlaştırma aşamaları ile kontrollü şekilde devreye alınacaktır.

-Yetkinlik Odaklı Kullanım

ERP kullanımının sürdürülebilir olması için kullanıcıların yalnızca sisteme erişimi değil, görevlerini doğru şekilde yerine getirebilecek bilgi ve yetkinliğe sahip olması sağlanacaktır.

-Sürekli İyileştirme

ERP uygulaması tamamlanmış bir çalışma olarak değil, performansı izlenen ve ihtiyaçlara göre geliştirilen yaşayan bir sistem olarak yönetilecektir.

## 11 — Faz Çıktıları ve Tamamlanma Kriterleri

ERP uygulama projesinin başlangıç aşamasında aşağıdaki konular potansiyel risk alanları olarak değerlendirilmiştir. Belirlenen riskler proje ilerleyişi sırasında detaylı olarak analiz edilecek ve gerekli kontrol faaliyetleri planlanacaktır.

| Risk Alanı | Açıklama |
| --- | --- |
| Süreçlerin yeterince tanımlanmamış olması | Mevcut operasyonel uygulamaların tamamen standardize edilmemiş olması, ERP süreçlerinin doğru yapılandırılması açısından risk oluşturabilir. |
| Kullanıcı deneyiminin sınırlı olması | ERP sisteminin etkin kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve yetkinliğin geliştirilmesi gerekmektedir. |
| Veri yapısının başlangıç aşamasında olması | Ürün, malzeme ve operasyon bilgilerinin oluşturulması sırasında veri standardizasyonu ihtiyacı bulunmaktadır. |
| Sorumlulukların henüz netleşmemiş olması | ERP kullanımının yaygınlaştırılması ile birlikte görev ve sorumlulukların tanımlanması gerekmektedir. |
| Operasyon devam ederken sistem geliştirme çalışması yapılması | Günlük faaliyetlerin devamlılığı korunurken ERP uygulamasının kontrollü şekilde ilerletilmesi gerekmektedir. |

Bu risk alanları proje planlama, süreç analizleri, pilot uygulama ve doğrulama faaliyetleri kapsamında takip edilecektir.

## 12 — Faz Çıktıları ve Tamamlanma Kriterleri

-Faz Çıktıları

Proje Başlatma ve Yönetişim fazının tamamlanması ile aşağıdaki çıktılar oluşturulacaktır:

Projenin amacı, gerekçesi ve hedeflerinin tanımlanması, Proje kapsamı ve kapsam dışı faaliyetlerin belirlenmesi, Proje başarı kriterlerinin oluşturulması, Proje kısıtlarının ve başlangıç risk alanlarının belirlenmesi, Projenin uygulanma yaklaşımının ve temel prensiplerinin tanımlanması, Projenin ilerleyen aşamalarında oluşturulacak süreç, veri, eğitim ve doğrulama çalışmalarına temel oluşturacak proje çerçevesinin hazırlanması. Faz Tamamlanma Kriterleri

-Faz 1 aşağıdaki koşulların sağlanması ile tamamlanmış kabul edilir:

Proje amacının ve kapsamının onaylanmış olması, Proje hedeflerinin belirlenmiş olması, Başarı kriterlerinin tanımlanmış olması, Başlangıç risk alanlarının değerlendirilmiş olması, Proje ilkelerinin belirlenmiş olması, Bir sonraki faz olan Operasyonel Süreç Keşfi ve Gereksinim Analizi için gerekli proje altyapısının oluşturulmuş olması.

## Onaylar

| Rol | İsim | İmza | Tarih |
| --- | --- | --- | --- |
| Genel Müdür | Onur AYDÖRE | [FIELD: Signature or digital approval] | [FIELD: YYYY-MM-DD] |
| Proje Yöneticisi | Ezgi ÖZCAN | [FIELD: Signature or digital approval] | [FIELD: YYYY-MM-DD] |

## Değişiklik Geçmişi

| Versiyon | Tarih | Hazırlayan | Değişiklik Açıklaması |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0 | 22.09.2026 | Ezgi ÖZCAN | Proje Başlatma Fazı |

-–